### Программа развития информационно-библиотечного центра на 2019-2025 учебный год

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 14 г. Комсомольска-на-Амуре ПРОГРАММА развития школьной библиотеки как информационно-библиотечного центра на 2019-2025 учебный год. Автор программы: Долгих Елена Анифантьевна, библиотекарь 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР» Наименование комплексно-целевого проекта; «Информационно-библиотечный центр» (ИБЦ). Заказчик; Управляющий совет школы. Основание для разработки; - Закон РФ «Об образовании» (от 10.07.1992 г. за № 3266-1 с позднейшими изменениями и дополнениями); - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013- 2020 годы» (в новой редакции), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р.; - Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014–2020 гг.; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; - Концепция развития дополнительного образования детей; - Концепция национальной сети информационно-библиотечных центров образовательных организаций (проект); - Концепцию программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации - Концепция развития национальной электронной библиотеки на 2014-2016 годы; - Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров; - Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утверждении концепции развития школьных информационно-библиотечных центров»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; - Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 N 2477 "Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках"; - Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы; - Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального, основного и среднего общего образования; - Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях на 2019-2025 годы.. Цель; Модернизация школьной библиотеки в Информационно-библиотечный центр (ИБЦ), формирование единой образовательной среды, способствующей информационному обеспечению образовательного процесса, и обеспечивающей необходимые условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) как ключевого инструмента новой инфраструктуры школьного образования, обеспечивающей современные условия обучения и воспитания.. Задачи; 1. Создать условия для организации единого информационного образовательного пространства в ИБЦ; 2. Создать условия для реализации ФГОС в начальном, основном и среднем звене; 3. Создать условия для повышения информационной компетентности всех участников образовательного процесса; 4. Создать условия для развития личности ребёнка через приобщение к миру журналистики и информационно-коммуникационных технологий в процессе совместной деятельности над выпуском школьной газеты «Школьный звонок»; 5. Создать условия для внедрения в деятельность ИБЦ новых информационно-коммуникационных технологий.. Ожидаемые конечные результаты; 1. Обеспечение широкого доступа всех участников образовательного процесса к информационным ресурсам и современным источникам информации; 2. Повышение качества организации библиотечно-информационного обслуживания участников образовательного процесса; 3. Повышение читательской и информационной компетентности участников образовательного процесса; 4. Развитие материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения ИБЦ; 5. Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность ИБЦ; 6. Развитие личности, социализация и профориентация обучающихся; 7. Расширение сотрудничества ИБЦ с другими институтами образования и социализации.. Основные разработчики; Зам. директора по УВР Е.Ц. Самаркина, библиотекарь Е.А.Долгих. Ответственные за реализацию проекта; Рабочая группа из представителей администрации школы, библиотекаря, учителя информатики и психолога. Сроки реализации проекта; 2018-2025г.г.. Этапы реализации проекта; I этап – 2018 год – подготовка нормативно-правовой базы деятельности ИБЦ, разработка локальных актов. II этап – 2019-2024 год – реализация и корректировка программы. III этап – 2025 год – подведение итогов.. Системаконтроляисполненияпрограммы; Мониторинг, анализ документов, наблюдение, анкетирование, портфолио библиотеки и библиотекаря, рецензии, аналитические справки.. Источники финансирования; Средства бюджета и внебюджетные средства. 2. Актуальность В современных условиях школа обязана обеспечивать высокое качество образовательных услуг, соответствующих ожиданиям родителей, учащихся и самих педагогов. Одним из условий успешной реализации задач ФГОС является расширение возможностей и открытость информационно-образовательного пространства. Ключевым условием достижения современных образовательных результатов общего образования в условиях реализации ФГОС является необходимость преобразования школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр, аккумулирующий информационные ресурсы и идеи участников образовательного процесса. Местом, где пересекаются три главные составляющие среды развития: информация, культура и общение. 3. Миссия ИБЦ: Информационно-библиографическая поддержка всех школьных образовательных проектов и программ. 4. Цель ИБЦ: Ведущей целью деятельности школьного информационно-библиотечного центра является обеспечение доступности и удовлетворение информационно-образовательных потребностей субъектов образовательной практики школы, организация коллективного выстраивания нового знания и освоения новых способов работы с информацией, формирование инновационных практик организации образовательного процесса в условиях информатизации.. 5.Задачи ИБЦ: 1. сбор, организация хранения и обеспечение сохранности и доступности для пользователя образовательных ресурсов, признанных в качестве объекта библиотечного хранения; 2. предоставление пользователям возможности доступа к информационным ресурсам электронной библиотеки; 3. создание справочно-поискового аппарата ко всему фонду сетевой библиотеки открытого образовательного пространства, позволяющего пользователю проводить многоаспектный поиск; 4. коллективное обогащение цифрового контента. 6. Функции ИБЦ В соответствии с Федеральным Законом «О библиотечном деле» библиотека выполняет функции информационного, образовательного и культурного учреждения. 7.Информационная справка о школьной библиотеке Школьная библиотека располагается на третьем этаже здания ОУ площадью 83,4 м2. На сегодняшний день в библиотеке одна штатная единица (1 ставка) –библиотекарь. 1. Фонд школьной библиотеки в настоящее время составляет: Книжный фонд; Медиаресурсы. Художественно-методическая литература; Учебники и учебные пособия; Программы; Учебные диски. художественная литература -26190 экз. справочный материал-1505; учебная литература на 2019 - 9573 учебное пособие - 1486; АИБС «MARK- SQL» 1»С» - Библиотека; 770 шт.. 2. Режим работы. Понедельник: 7-50 - 18-00 Вторник: 7-50 – 18-00 Среда: 8-30 – 13-40 Четверг: 7-50 – 19-00 Пятница: 8-30 – 13-00 3. Кадровое обеспечение: библиотекарь Е.А.Долгих 4 Техническое оснащение, его использование: 2 компьютера с выходом в Интернет, 1 сканер,1 МФУ, Музыкальный центр. 5. Количество читателей (на 01.09.2019): 257 человек (учащихся, пед. работники, работники школы, родители) 6. Количество книговыдач: 8419 7. Состав читателей: учащиеся, педагоги, родители, работники школы. 8. Используемые формы работы: массовые мероприятия (уроки информационной грамотности, толерантности, литературные праздники, викторины, читательские конференции и т.д.); книжные выставки, рекомендательные списки. 9. Взаимодействие с другими учреждениями: с детской библиотекой - посещение мероприятий, с школьным музеем и др. учреждениями 10. Взаимодействие с педагогами-предметниками в совместных проектах: с учителями русского языка и литературы, истории, технологии, ИЗО, музыки. 11. Наличие страницы библиотеки на сайте школы. Организация работы библиотеки строится на основе Положения о библиотеке, должностных инструкций, программы развития и плана работы, разрабатываемых и утверждаемых общеобразовательным учреждением самостоятельно. 8.Цели и задачи программы Цель: Модернизация школьной библиотеки в Информационно-библиотечный центр (ИБЦ), формирование единой образовательной среды, способствующей информационному обеспечению образовательного процесса, и обеспечивающей необходимые условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) как ключевого инструмента новой инфраструктуры школьного образования, обеспечивающей современные условия обучения и воспитания. Задачи: 1. Создать условия для организации единого информационного образовательного пространства в ИБЦ; 2. Создать условия для реализации ФГОС в начальном, основном и среднем звене; 3. Создать условия для повышения информационной компетентности всех участников образовательного процесса; 4. Создать условия для внедрения в деятельность ИБЦ новых информационно-коммуникационных технологий. 9. Основные направления программы развития школьной библиотеки 1) Развитие социальной направленности работы библиотеки Развитие социальной направленности работы школьной библиотеки возможно в результате активного взаимодействия с Управляющим советом школы, с ученическим самоуправлением, с психологической службой школы. Такое сотрудничество позволит активировать работу школы в социуме. Расширение возможности библиотеки для организации духовно- нравственного воспитания и сотрудничества с классными руководителями и другими педагогами школы в реализации воспитательных программ. Позиционирование школьной библиотеки как социально ориентированного учреждения осуществляется: в рамках муниципальных социальных программ; проведением школьных, городских и областных акций по продвижению чтения; реализацией просветительских программ дополнительного образования 2) Создание единого информационного пространства Создание единого информационного пространства – необходимость сегодняшнего дня. Библиотека должна принимать активное участие в управлении всеми информационными потоками в школе, направленными на образование. Такое положение позволит ей стать одним из центральных звеньев в построении информационной структуры школы. Ключевым фактором успеха в становлении нового качества является активное использование библиотекой новых технологий. Движение в этом направлении призвано пополнить новым содержанием образовательные программы, внедрять новые формы и методы организации деятельности школьников раннего возраста, обеспечить инновационное развитие самой библиотеки, выстроить новые формы взаимодействия с другими библиотеками, с педагогическим сообществом. Для этого, прежде всего, необходимо достаточное материально-техническое оснащение библиотеки. 3) Корпорация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными партнерами Переход библиотеки к корпоративному сотрудничеству позволит более рационально использовать имеющиеся ресурсы и существенно расширить круг профессиональных связей. Корпоративные проекты и сотрудничество приведут к единению технологических, технических, информационных и других средств в целях создания новых и эффективного использования уже имеющихся информационных ресурсов. Такими партнерами, в первую очередь, являются библиотеки школ города, городские библиотеки. Работу планируется осуществлять по следующим направлениям: а) сотрудничество в поиске информации, обмен справочными данными, б) координация работы по использованию новых образовательных технологий, в) использование ИКТ для совершенствования деятельности школьных библиотек; г) реализация совместных проектов развития. 10.Программные мероприятия по развитию «Информационного библиотечного центра (ИБЦ)» №; Содержание мероприятий; Срок исполнения; Исполнитель; Прогнозируемый результат. Развитие социальной направленности работы школьной библиотеки. 1; Организация читательских конференций, литературных праздников, игр, конкурсов для учащихся школы.; регулярно; библиотекарь; повышение читательской культуры школьников. Рост количества книга выдач и посещаемости библиотеки. Повышение интереса к чтению. Создание единого информационного центра. 1; Активное внедрение в процесс информационно – коммуникативных технологий; 2019-2025; библиотекарь; эффективное использование в повседневной практике информационно - коммуникативных технологий.. 2; Информационная поддержка и информационное сопровождение педагогов в освоении и внедрении развивающихся образовательных технологий; 2019-2025; библиотекарь; активное освоение и использование педагогами современных развивающихся образовательных технологий.. 3; Информационная поддержка инновационных образовательных программ, реализуемых школой; 2019-2025; библиотекарь; успешная реализация инновационных образовательных программ. 4; Заключение договоров с торгующими организациями на поставку учебной литературы; 2019-2025; библиотекарь , контрактный управляющий, главный бухгалтер, директор школы; 100% обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ.. 5; Создание благоприятных условий для работы с информационными источниками; 2019-2025; библиотекарь, директор школы; наличие комфортных условий для работы с информацией. 6; Разработка пакета документов о школьном информационно – библиотечном центре.; 2019-2025; Библиотекарь, Зам директора по УВР; наличие пакета документов о школьном информационно – библиотечном центре, создание ШИБЦ. 7; Проведение классных часов и других внеклассных мероприятий, направленных на духовно – нравственное, гражданско – патриотическое воспитание школьников; регулярно; библиотекарь, классные руководители, Зам директора по воспитательной работе; повышение эффективности воспитательной работы с учащимися. 8; Участие в разработке воспитательных программ, в работе методического объединения классных руководителей; регулярно; библиотекарь; повышение эффективности воспитательной работы. Корпорация и интеграция деятельности школьной библиотеки с партнерами. 1; Проведение совместных мероприятий с городской детской библиотекой; школьными библиотеками и информационными центрами города; регулярно; библиотекарь; повышение эффективности участия в совместно проводимых мероприятиях. 11.Этапы реализации проекта. I; Создание рабочей группы по разработке программы проекта; сентябрь 2019г.; Администрация школы. этап – год – подготовка нормативно-правовой базы деятельности ИБЦ, разработка локальных актов.; 2019; Зам директора по УВР, библиотекарь. Совещание при директоре «Этапы реализации проекта»; сентябрь 2018 г.; Рабочая группа. Разработка и утверждение «Программы развития школьной библиотеки как информационно-библиотечного центра (ИБЦ)»; сентябрь-декабрь 2018 г.; Зам директора по УВР, библиотекарь. Разработка локальных актов и Положения о ИБЦ; сентябрь-декабрь 2018; Зам директора по УВР, библиотекарь. Обеспечение необходимой коррекции работы над проектом по результатам этапов деятельности; 2 раза в год; Рабочая группа. II; 1. Создать единое информационное образовательное пространство. 2019-2024; Составить план-смету мероприятий по зонированию помещения библиотеки, с целью создания привлекательной, комфортной и дружественной образовательной среды.; январь-февраль 2019 г.; Рабочая группа. Провести зонирование и выделить абонемент, книгохранилище, презентационную зону, читальный зал с открытым доступом, медиа зону, рекреационную зону; 2019 год; Рабочая группа. 2. Создать условия для реализации ФГОС в начальном, основном и среднем звене. Пополнение базы программно-информационных ресурсов; в течение всего периода; библиотекарь. Подключение библиотеки к ресурсам удалённого доступа, в том числе, электронным библиотекам и каталогам; в течение всего периода; библиотекарь. Создание и наполнение электронной библиотеки ресурсов (поиск, сбор, оценка, систематизация) необходимых для реализации основной и дополнительных образовательных программ ОУ; в течение всего периода; библиотекарь. Расширение границ сотрудничеств между школьной и муниципальной библиотекой; в течение всего периода. Развитие и наполнение сайта школьной библиотеки; в течение всего периода; библиотекарь. 3. Создать условия для повышения информационной компетентности всех участников образовательного процесса. Продолжить обучение учащихся по программе дополнительного образования «Книгочей» 2-3 класс; в течение всего периода; библиотекарь. Разработать пакет буклетов и памяток в помощь педагогам и родителям при работе в сети Интернет и программно-методическим комплексом; в течение всего периода; библиотекарь. Повышать свой уровень ИКТ компетенций за счёт самообразования, курсов повышения квалификации, участия в мероприятиях соответствующего профиля различных уровней; в течение всего периода; библиотекарь. Создать банк данных учащихся, одарённых в области литературы; в течение всего периода; библиотекарь. 4. Создать условия для внедрения в деятельность ШИБЦ новых информационно-коммуникационных технологий.. Внести изменения в штатное расписание в соответствии с отраслевыми нормами на выполнение работ; 2023 год; Директор школы. Индивидуальное консультирование по применению ИКТ в образовательном процессе (для всех категорий пользователей); в течение всего периода; библиотекарь. Выпуск буклетов и другой печатной продукции рекомендательного и обучающего характера; в течение всего периода; библиотекарь. 12. Необходимые ресурсы и источники финансирования. Основным источником финансирования программы являются средства бюджета. Источниками дополнительного финансирования программы могут служить и другие, не запрещенные законодательством источники: спонсоры, родители, получение грантов, оказание дополнительных платных услуг и др. 13. Текущий контроль и оценка результатов. В ходе решения задач программы развития школьной библиотеки как информационного центра, руководство школы должно постоянно осуществлять текущий контроль ее работы, чтобы быть уверенными в том, что используемые методы ведут к поставленной цели. Периодически необходимо проводить статистический анализ для выявления тенденций развития. Раз в год следует оценивать работу по всем основным направлениям текущего планирования, чтобы выяснить следующее: - выполняются ли поставленные задачи и достигаются ли заявленные цели программы развития библиотеки, учебного плана школы в целом; - удовлетворяются ли потребности школьного сообщества; - существует ли возможность реагировать на изменение потребностей; - достаточно ли ресурсное обеспечение. 14. Возможные трудности и риски: - Несоответствие площади помещения библиотеки ее возрастающим функциям; - недостаточное количество офисной техники (ноутбуки для медиа зоны, презентационный комплект для презентационной зоны, копировально-множительная техника); - моральное и физическое старение материально-технической базы; - затруднения участников образовательного процесса при работе с современными информационными ресурсами; - низкая скорость Интернет-трафика; - отсутствие финансирования на приобретение периодических изданий; - недостаточнаяэкземплярность художественной литературы (в том числе детской): - Недостаток рабочего времени для осуществления всех необходимых работ, в связи с модернизацией и расширением функций ИБЦ. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета. Источниками дополнительного финансирования Программы могут служить и другие, не запрещенные законодательством источники: спонсоров, родителей, получение грантов, оказание дополнительных платных услуг и др. СМЕТА РАСХОДОВ наименование; кол-во; стоимость 1 ед.; общая стоимость (руб.). стулья для читального зала; 2; 1500; 3000. стол для читального зала; 6; 4000; 24000. ноутбук; 1; 20000; 20000. экран; 1; 2000; 2000. проектор; 1; 30000; 30000. стулья (мини-кресла) для рекреационной зоны; 2; 5000; 10000. журнальный столик; 1; 5000; 5000. дверь металлическая. пластиковые окна. жалюзи. итого:. 15. Ожидаемые результаты: Нормативное закрепление статуса ИБЦ. Повышение читательской активности и организация досуга, связанного с чтением. Технологическое обеспечение проектной и внеурочной деятельности участников образовательного процесса. Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания. Пополнение библиотеки электронными источниками информации. Рост книговыдач. Разработка и внедрение механизма изучения и удовлетворения информационно-образовательных потребностей участников образовательных отношений. Повышение информационных компетентностей всех участников образовательного процесса. Наиболее тесное сотрудничество с социальными партнёрами школы посредством сетевого взаимодействия. Повышение результатов учебно-воспитательного процесса. Создать условия для развития личности ребёнка через приобщение к миру журналистики и информационно-коммуникационных технологий в процессе совместной деятельности над выпуском школьной газеты «Школьный звонок». Как результат всего вышеперечисленного – реализация построенной модели школьного информационно-библиотечного центра в условиях образовательной организации, обеспечивающей наиболее полный доступ к информации всех участников образовательных отношений и удовлетворение их информационных потребностей.