Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Хабаровский краевой институт развития образования»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14»

КРАЕВАЯИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА (КИП)

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

ТЕМА

КРАЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

«Развитие инженерного мышления обучающихся в образовательной деятельности»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | СОГЛАСОВАНО Кураторы: А. А. Митрейкина И. В. Артеменко «____»__________2020 |
| --- | --- |

Хабаровск, 2020

Техническое задание КИП

| № | Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, статусом в инновационной инфраструктуре) | Сроки реализации | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам и промежуточным этапам проектной работы) | Фактический результат практический и научно-методический результат, продукт по этапам и промежуточным этапам проектной работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Целевой компонент включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы образования края Цель–организация образовательного пространства, внедрение инструментов и механизмов, способствующих формированию и развитию у обучающихся инженерного мышления как основы будущего профессионального самоопределения. Задачи: - Создание сетевого центра инженерно-технологического образования. - Организация инновационной проектной деятельности школьников в сфере технического творчества. 3. Разработка и реализация программ курсов внеурочной деятельности и каникулярных школ инженерно-технической направленности. 4. Разработка и внедрениемуниципальной модели освоения предметной области «Технология» на базе Инженерной школы. 5.Диссеминация педагогического опыта в сфере инженерно-технологического образования обучающихся. 6. Разработка методических продуктов в сфере технологического образования и инновационной проектной деятельности школьников. |  |  |  |
| II | Организационно-деятельностный компонент Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы) |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства. | январь- сентябрь | Приказ о создании методической команды, разработка дорожной карты реализации проекта. Разработка нормативно-правовых локальных актов по теме инновационной деятельности (Положение о сетевом взаимодействии). Создание страницы на сайте школы и освещение там результатов инновационной деятельности. Разработка программ курсов внеурочной деятельности инженерно-технической направленности и программы каникулярной школы «Engineering-skills». Разработка компонентов муниципальной модели освоения предметной области «Технология». Обновление рабочих программ по технологии, математике, информатике, физике с учетом задач развития инженерного мышления. Организация взаимодействия с социальными партнерами в сфере инженерно-технологического образования обучающихся. Организация педагогических советов, методических объединений по теме инновационной деятельности. |  |
| 2.2. | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс гимназии;корректировка по ходу реализации. | Сентябрь 2020-май 2021г. Ежегодно, апрель Ежегодно, июнь Ежегодно Ежегодно, июнь Ежегодно, октябрь Ежегодно | Организация внеурочных занятий и кружков дополнительного образования. Участие в региональном конкурсе «Ардуинатор-2020». Проведение конкурса в формате хакатон по микроконтроллерной радиоэлектронике для учащихся 5-9 классов. Организация мастер-классов для учащихся школ города и педагогов по основам микроконтроллерной робототехники и радиоэлектроники. Не менее 6 команд. Организация и проведение каникулярной школы «Engineering-skills» на базе Инженерной школы. Организация и проведение совместно с сетевыми партнерами ежегодного открытого фестиваля «Технофест-на-Амуре». Подготовка учащихся и региональных проектных команд к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по технологии (инновационные проекты), чемпионатам и фестивалям технического творчества. |  |
| 2.3. | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности;тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. | Сентябрь 2020 г. -август 2021 г. Июль г. -август 2021 г. | Подготовка и издание тезисов и научных статей, формирование банка инновационных проектов. Подготовка методических рекомендаций. |  |
| 2.4. | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности. | Июль - август 2020 г. Июль - август 2021 г. | Подведение промежуточных итогов первого года реализации проекта. Мониторинг. Подведение итогов реализации проекта. Мониторинг. |  |
| III. | Информационно-методическое распространение опыта Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику |  |  |  |
| 3.1. | Разработка комплектаметодических материалов. | 2021 г. | Комплект методических материалов |  |
| 3.2. | Организация семинара на муниципальном уровне. | 2020 г. | Программа семинара, семинар |  |
| 3.3 | Представление инновационного опыта в рамках августовской краевой научно-практической конференции. | 2020 г. | Презентация |  |
| 3.4. | Выставление информации на сайте ОО. | постоянно | Страница на сайте |  |
| 3.5. | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук). | постоянно | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук) |  |
| IV | Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты) |  |  |  |
| 4.1. | Описание модели сетевого центра инженерно-технического творчества. | Июнь 2021 г. | Описание модели сетевого центра инженерно-технического творчества. |  |
| 4.2. | Комплект рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дидактических материалов к ним. | Сентябрь 2020 г. | Комплект рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дидактических материалов к ним. |  |
| 4.3. | Описание муниципальной модели освоения предметной области «Технология». | Июнь 2021 г. | Описание муниципальной модели освоения предметной области «Технология». |  |
| 4.4. | Комплект обновленных рабочих программ по технологии, математике, информатике, физике. | Сентябрь 2020 г. | Комплект обновленных рабочих программ по технологии, математике, информатике, физике. |  |

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Хабаровский краевой институт развития образования»

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №16

г. Комсомольска-на-Амуре

КРАЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА (КИП)

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

ТЕМА

КРАЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

«Развитие инженерного мышления обучающихся в образовательной деятельности»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | СОГЛАСОВАНО Кураторы: А. А. Митрейкина И. В. Артеменко «____»__________2020 |
| --- | --- |

Хабаровск, 2020

Техническое задание КИП

| № | Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, статусом в инновационной инфраструктуре) | Сроки реализации | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам и промежуточным этапам проектной работы) | Фактический результат практический и научно-методический результат, продукт по этапам и промежуточным этапам проектной работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Целевой компонент включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы образования края Цель– организация образовательного пространства, внедрение инструментов и механизмов, способствующих формированию и развитию у обучающихся инженерного мышления как основы будущего профессионального самоопределения. Задачи: - Сформировать методическую команду для реализации проекта. - Внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу образовательной организации, в ООП. - Определить содержание образования в части основных способов познавательной деятельности, специфичных для инженерно-технологического образования обучающихся. - Обеспечить развитие профессиональных компетенций педагогов, обеспечивающих реализацию инженерно-технологического образования обучающихся. 5. Обеспечить диссеминацию педагогического опыта в сфере инженерно-технологического образования обучающихся. 6. Разработатькомплект учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих реализацию проекта. |  |  |  |
| II | Организационно-деятельностный компонент Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы) |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства. | январь- сентябрь | Приказ о создании методической команды, разработка дорожной карты реализации проекта. Разработка нормативно-правовых локальных актов по теме инновационной деятельности. Разработка программы развития ОО «Инженерное образование». Создание страницы на сайте школы и освещение там результатов инновационной деятельности. Разработка программ курсов внеурочной деятельности и элективных курсов инженерно-технической направленности. Обновление рабочих программ по технологии, математике, информатике, физике с учетом задач развития инженерного мышления. Организация педагогических советов, методических объединений по теме инновационной деятельности. |  |
| 2.2. | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс гимназии;корректировка по ходу реализации. |  | Организация корпоративного обучения педагогов (проведение методических недель - «Неделя методических идей предметных кафедр и ШМО»). Реализация в ОО преемственной (НОО-ООО-СОО) программы формирования инженерного мышления: логического, технического, конструктивного, исследовательского, творческого. Организация участия обучающихся в олимпиадном и конкурсном движении: олимпиады U-Lymp КНАГУ;открытый фестиваль технического творчества; выставка технического творчества «Мой робот»; всероссийский конкурс научно-технологических проектов. Разработка и проведение для обучающихся квеста «Технологии будущего». Разработка и проведение мероприятий в рамках недели науки, в том числе совместно с социальными партнерами. Организация сетевого взаимодействия с Инженерной школой г. Комсомольска-на-Амуре в части реализации рабочей программы предметной области «Технология». |  |
| 2.3. | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности;тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. |  | Подготовка методических материалов |  |
| 2.4. | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности. | Июль - август 2020 г. Июль - август 2021 г. | Подведение промежуточных итогов первого года реализации проекта. Мониторинг. Подведение итогов реализации проекта. Мониторинг. |  |
| III. | Информационно-методическое распространение опыта Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику |  |  |  |
| 3.1. | Разработка комплектаметодических материалов и рекомендаций. | 2021 г. | Комплект методических материалов. |  |
| 3.2. | Трансляция инновационного опыта на мероприятиях различного уровня. | 2020 – 2021 г. | Обобщение опыта. Презентация результатов инновационной деятельности. |  |
| 3.3. | Сопровождение страницы инновационной деятельности на сайте ОО. | постоянно | Страница на сайте. |  |
| 3.4. | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук). | постоянно | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук). |  |
| IV | Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты) |  |  |  |
| 4.1. | Рекомендации по созданию в ОО пространства, способствующего развитию у обучающихсяинженерного мышления. | Июнь 2021 г. | Рекомендации с описанием системы работы по развитию у обучающихся инженерного мышления. |  |
| 4.2. | Комплект рабочих программ курсов внеурочной деятельности, элективных курсов и дидактических материалов к ним. | Сентябрь 2020 г. | Комплект рабочих программ курсов внеурочной деятельности, элективных курсов и дидактических материалов к ним. |  |
| 4.3. | Комплект обновленных рабочих программ по технологии, математике, информатике, физике. | Сентябрь 2020 г. | Комплект обновленных рабочих программ по технологии, математике, информатике, физике. |  |

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Хабаровский краевой институт развития образования»

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14

г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

КРАЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА (КИП)

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

ТЕМА

КРАЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

«Развитие инженерного мышления обучающихся в образовательной деятельности»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | СОГЛАСОВАНО Кураторы: А. А. Митрейкина И. В. Артеменко «____»__________2020 |
| --- | --- |

Хабаровск, 2020

Техническое задание КИП

| № | Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, статусом в инновационной инфраструктуре) | Сроки реализации | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам и промежуточным этапам проектной работы) | Фактический результат практический и научно-методический результат, продукт по этапам и промежуточным этапам проектной работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Целевой компонент включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы образования края Цель– организация образовательного пространства, внедрение инструментов и механизмов, способствующих формированию и развитию у обучающихся инженерного мышления как основы будущего профессионального самоопределения. Задачи: 1. Обновление содержания образования, направленного на формирование информационно-коммуникативной и социальной компетентности обучающихся. 2. Организация внеурочной деятельности по робототехнике с реализацией межпредметных связей. 3. Осуществление сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями, ВУЗами, организациями среднего профессионального образования, учреждениями дополнительного образования и дошкольными образовательными организациями. 4. Диссеминация педагогического опыта в сфере инженерно-технологического образования обучающихся. 5. Разработкакомплекта учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих реализацию проекта. |  |  |  |
| II | Организационно-деятельностный компонент Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы) |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства. | январь- сентябрь | Приказ о создании методической команды, разработка дорожной карты реализации проекта. Разработка нормативно-правовых локальных актов по теме инновационной деятельности. Создание страницы на сайте школы и освещение там результатов инновационной деятельности. Разработка программы курса внеурочной деятельности по робототехнике с 1 по 8 класс. Обновление рабочих программ по технологии, математике, информатике, физике с учетом задач развития инженерного мышления. Организация педагогических советов, методических объединений по теме инновационной деятельности. |  |
| 2.2. | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс гимназии;корректировка по ходу реализации. |  | Проведение диагностики для определения способностей обучающихся к изучению технических, естественно-научных дисциплин. Составление индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и их сопровождение. Реализация внеурочной деятельностипо робототехнике. Организация дополнительного образования, направленного на формирование инженерного мышления. Обеспечение участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях инженерно-технической направленности. Проведение профильных технических смен лагеря с дневным пребыванием детей с привлечением будущих первоклассников. Проведение ежегодного школьного конкурса «Мастер роботостроения» с участием воспитанников ДОУ. Организация сетевого взаимодействия с Инженерной школой г. Комсомольска-на-Амуре в части реализации рабочей программы предметной области «Технология». |  |
| 2.3. | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности;тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. |  | Подготовка методических материалов. |  |
| 2.4. | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности. | Июль - август 2020 г. Июль - август 2021 г. | Подведение промежуточных итогов первого года реализации проекта. Мониторинг. Подведение итогов реализации проекта. Мониторинг. |  |
| III. | Информационно-методическое распространение опыта Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику |  |  |  |
| 3.1. | Разработка комплектаметодических материалов и рекомендаций. | 2021 г. | Комплект методических материалов. |  |
| 3.2. | Трансляция инновационного опыта на мероприятиях различного уровня. | 2020 – 2021 г. | Обобщение опыта. Презентация результатов инновационной деятельности. |  |
| 3.3. | Сопровождение страницы инновационной деятельности на сайте ОО. | постоянно | Страница на сайте. |  |
| 3.4. | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук). | постоянно | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук). |  |
| IV | Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты) |  |  |  |
| 4.1. | Программа профильной смены технической направленности лагеря с дневным пребыванием детей. | Июнь 2021 г. | Программа профильной смены технической направленности лагеря с дневным пребыванием детей. |  |
| 4.2. | Комплект рабочих программ курсов внеурочной деятельности, элективных курсов и дидактических материалов к ним. | Сентябрь 2020 г. | Комплект рабочих программ курсов внеурочной деятельности, элективных курсов и дидактических материалов к ним. |  |
| 4.3. | Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. | Сентябрь 2020 г. | Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. |  |

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Хабаровский краевой институт развития образования»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский садобщеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей «Семицветик» № 15г. Комсомольска-на-Амуре

КРАЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА (КИП)

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

ТЕМА

КРАЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

«Развитие инженерного мышления обучающихся в образовательной деятельности»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | СОГЛАСОВАНО Кураторы: А. А. Митрейкина И. В. Артеменко «____»__________2020 |
| --- | --- |

Хабаровск, 2020

Техническое задание КИП

| № | Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, статусом в инновационной инфраструктуре) | Сроки реализации | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам и промежуточным этапам проектной работы) | Фактический результат практический и научно-методический результат, продукт по этапам и промежуточным этапам проектной работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Целевой компонент включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы образования края Цель– организация образовательного пространства, внедрение инструментов и механизмов, способствующих формированию и развитию у обучающихся инженерного мышления как основы будущего профессионального самоопределения. Задачи: - Разработать механизм внедрения LEGO-конструирования и робототехники в образовательную деятельность дошкольной организации. - Обеспечить целенаправленноеприменение LEGO-конструкторов в образовательной деятельности МДОУ детский сад №15 через создание Центра LEGO-конструирования и робототехники. - Развивать профессиональную компетентность педагогов в вопросахLEGO-конструирования и робототехники. - Обеспечитьинформированность родителей по вопросам положительного влияния конструкторов нового поколения на интеллектуально- личностное развитие детей дошкольного возраста. |  |  |  |
| II | Организационно-деятельностный компонент Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы) |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства. | январь- сентябрь | Приказ о создании методической команды, разработка дорожной карты реализации проекта. Разработка нормативно-правовых локальных актов по теме инновационной деятельности. Создание страницы на сайте детского сада и освещение там результатов инновационной деятельности. Организация педагогических советов, методических объединений по теме инновационной деятельности. Разработка модели Центра LEGO-конструирования и робототехники. Разработка занятий по лего-конструированию и робототехнике с детьми 3 – 4 и 5 – 6 лет. |  |
| 2.2. | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс гимназии;корректировка по ходу реализации. |  | Организация и проведение непосредственно образовательной деятельности по лего-конструированию с детьми 3-4 и 4-5 лет (по 1занятию в неделю в каждой группе). Организация и проведение непосредственно образовательной деятельности по робототехникес детьми 5-6 лет (по 1 занятию в неделю). Организация и проведение еженедельных занятий кружка по робототехнике для детей 6-7 лет (1 час в неделю). Организация сетевого взаимодействия МДОУ с организацией дополнительного образования технопарком «Кванториум», МОУ СОШ №14.в сфере формирования навыков конструирования и моделирования у детей дошкольного возраста. Гостевые встречи воспитанников средних, старших, подготовительных групп МДОУ №15 и учеников 1-4 классов МОУ СОШ №14 (кружка «Робототехника). Организация обучения педагогов по вопросам лего-конструирования и робототехники в дошкольной образовательной организации. Реализация модели Центра LEGO-конструирования и робототехники. |  |
| 2.3. | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности;тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. |  | Подготовка методических материалов. |  |
| 2.4. | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности. | Июль - август 2020 г. Июль - август 2021 г. | Оценка результативности и эффективности использования лего-конструкторов и робототехники в формировании навыков конструирования и моделирования у детей дошкольного возраста. Определение перспектив дальнейшей работы по формированию навыков конструирования и моделирования у детей дошкольного возраста через обучение лего-конструированию и робототехнике в системе дошкольного образования. |  |
| III. | Информационно-методическое распространение опыта Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику |  |  |  |
| 3.1. | Разработка комплектаметодических материалов и рекомендаций. | 2021 г. | Комплект методических материалов. |  |
| 3.2. | Трансляция инновационного опыта на мероприятиях различного уровня. | 2020 – 2021 г. | Обобщение опыта. Презентация результатов инновационной деятельности. |  |
| 3.3. | Сопровождение страницы инновационной деятельности на сайте ОО. | постоянно | Страница на сайте. |  |
| 3.4. | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук). | постоянно | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук). |  |
| IV | Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты) |  |  |  |
| 4.1. | Методические рекомендации по развитию конструктивного мышления средствами лего-конструирования и робототехники у детей дошкольного возраста. | Июнь 2021 г. | Методические рекомендации по развитию конструктивного мышления средствами лего-конструирования и робототехники у детей дошкольного возраста. |  |
| 4.2. | Программа сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями, образовательными организациями высшего образования в сфере научно-технического творчества. | Сентябрь 2020 г. | Программа сетевого взаимодействия в сфере научно-технического творчества. |  |